SCHEDA DI MONITORAGGIO 1: Produzione informazioni statistiche

Progetto           Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

| FASE | Attività | Indicatori | Presente | Assente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Progettazione della base di dati | Esistenza del questionario | 1 |  |
|  |  | Esistenza del verbale di progettazione | 1 |  |
|  |  | Richiesta di tempi predefiniti per la riconsegna | 1 |  |
|  |  | Esistenza della richiesta di trattamento informatico dei dati | 1 |  |
|  |  | Richiesta dei tempi predefiniti per l’ esecuzione | 1 |  |
|  |  | Richiesta della revisione dei dati campionati | 1 |  |
| 2a | Elaborazione | Presenza dell’elaborazione su supporto cartaceo | 1 |  |
|  |  | Presenza dell’elaborazione su supporto informatico | 1 |  |
|  |  | Rispetto della codifica dei microdati |  | 0 |
|  |  | Rispetto della codifica dei macrodati |  | 0 |
|  |  | Rispetto dei tempi previsti | 1 |  |
| 3a | Trasmissione delle risultanze | Esistenza della trasmissione scritta delle risultanze | 1 |  |
|  |  | Esistenza della trasmissione e-mail al GOP delle risultanze | 1 |  |
|  |  | Esistenza della trasmissione esterna alle classi I delle risultanze |  | 0 |
|  |  | Esistenza della trasmissione esterna alle classi II delle risultanze |  | 0 |
|  |  | Rispetto dei tempi di trasmissione |  | 0 |
| 4a | Controllo | Esistenza del piano di analisi del processo |  | 0 |
|  |  | Verifica della validità interna dei dati | 1 |  |
|  |  | Attività previste = Attività svolte | 1 |  |
|  |  | Responsabilità assegnate = Responsabilità svolte | 1 |  |
|  |  | Tempi previsti = Tempi effettivi |  | 0 |
|  |  | Documenti finali previsti = Documenti finali ottenuti |  | 0 |
|  |  | Esistenza della relazione finale di controllo sul processo |  | 0 |
|  |  | Rispetto dei tempi previsti per la relazione finale di controllo |  | 0 |
| 5a | Conservazione dei materiali | Esistenza della cartellina per la conservazione dei materiali presso l’Ufficio Progetti | 1 |  |
|  |  | Esistenza di un supporto informatico per la conservazione dei materiali | 1 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  | 16 |  |
| Punteggio massimo raggiungibile |  |  | 26 |  |

PUNTI DI FORZA

- La progettazione risulta ben organizzata

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Difficoltà nella individuazione dei documenti ( da produrre e prodotti )

- Nell’attuazione del processo risulta carente il rispetto dei tempi previsti per la trasmissione delle risultanze

POLITICA DI MIGLIORAMENTO

- Definizione di una terminologia condivisa

- E’ necessario chiedere con maggiore precisione il rispetto dei tempi previsti per l’elaborazione delle risultanze al responsabile

- Occorre inviare al GOP l’elaborazione delle risultanze

- Occorre inviare alle classi interessate l’elaborazione statistica dei dati

Lucera 12 mar. 07

Prossimo controllo previsto: 19 marzo 2007

IL RESPONSABILE DEL

SISTEMA QUALITA’