Villa Lázaro Cárdenas

Villa Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Puebla.  Abril de 2008

I.- JUSTIFICACIÓN.

Las necesidades y demandas actuales de los Docentes de Educación Básica en Servicio originadas por las reformas estructurales del sistema educativo, el acontecer vertiginoso de la movilidad económica y social del país, los avances tecnológicos y la gran potencialidad de los niños y jóvenes educandos ante las expectativas de un futuro en demás incierto, ha provocado la especial atención al desarrollo de competencias profesionales en la recuperación y formación de experiencias y saberes de los 1267 docentes que constituyen la demanda potencial del servicio que ofrece el Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas, indispensables para el proceso formativo de los 23, 400 alumnos de la región.

Aunado a ello los registros de información obtenidos en diagnósticos efectuados  mediante visita guiadas, resultados de la prueba ENLACE, resultados de exámenes de Cursos Nacionales de Actualización, acreditación y no acreditación de Cursos Estatales de Actualización, entrevistas dirigidas, bitácoras de campo, actas de consejo técnico de zona y de sector, así como de consejo directivo regional han permitido identificar la viabilidad de continuar los servicios de formación y actualización docente ofertados por el Centro de Maestros a través del Programa Rector Regional, con la correspondiente renovación de la atención centrada en la escuela, considerada ésta como el centro del proceso educativo cuyas características y problemáticas son específicas y particulares y en donde el trabajo en colegiado que se desarrolla por los diversos actores requiere indiscutiblemente de un acompañamiento mejor dirigido y con la calidad necesaria.

Actualmente la unificación de intereses y fortalezas hacia el logro de propósitos comunes dados entre las figuras claves del proceso educativo en la región: jefes de sector, jefes de enseñanza, supervisores escolares, apoyos técnico pedagógicos, responsables de Enciclomedia, responsables de programas compensatorios y directivos permitirá la implementación adecuada de procesos planificados, establecimiento de metas comunes, inversión adecuada del tiempo y desarrollo de una organización y gestión pertinentes a los requerimientos de la propia escuela.

En este sentido la Coordinación Académica plantea una serie de acciones plasmadas en el presente proyecto con la finalidad de desarrollar un servicio de asesoría y acompañamiento académico a partir del trabajo colectivo y colaborativo con las diversas figuras educativas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en las distintas modalidades, en actividades dentro y fuera de la escuela fortaleciendo así mismo al Centro de Maestros como el espacio educativo que ofrece servicios, recursos e instalaciones de apoyo a las escuelas y los colectivos docentes; conforme a los lineamientos establecidos por la Coordinación General de Formación Continua, la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla, la Coordinación Estatal de Formación Continua, las Reglas de Operación del ProNAP 2008 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

II.- DESCRIPCIÓN.

Con la finalidad de generar un proceso de transformación sustancial en las acciones de formación continua y superación profesional de los Docentes de Educación Básica en Servicio del área de afluencia del Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas, se presenta este proyecto de desarrollo académico bajo las siguientes líneas de acción:

a).- Conformación del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional bajo las indicaciones en tiempo y forma de la Coordinación Estatal de Formación Continua en el estado de Puebla, mediante la emisión de convocatorias, difusión, reuniones de consejo y comunicación directa en la toma de acuerdos a partir del trabajo colaborativo y de apoyo con las diversas autoridades educativas teniendo la firme intención de contribuir al mejor ejercicio profesional de los docentes participantes en los procesos.

b).- Operatividad del Servicio de Asesoría y Acompañamiento Académico considerando las orientaciones generales al respecto e integrando, fortaleciendo y formando al equipo de apoyos técnico pedagógicos de zona y sector a las actividades relativas al Programa Nacional de actualización Permanente y Programas Complementarios de la Secretaría de Educación Pública con el trabajo directo a los colectivos docentes y visitas dirigidas a las escuelas de la región.

c).- Fortalecimiento de la calidad del servicio ofertado por el Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas considerado como un espacio educativo para ofrecer servicios de formación continua de alta calidad, con personal capacitado, instalaciones dignas y programas de trabajo incluyentes con acciones no sólo de capacitación y actualización, sino de fomento cultural y rescate de las tradiciones de la zona o región.

III.- OBJETIVO GENERAL.

Impulsar acciones de calidad en el servicio de asesoría y acompañamiento académico a los colectivos docentes para la transformación de su práctica profesional mejorando los niveles de aprendizaje de los alumnos.

IV.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a) Ofrecer opciones diversificadas, viables y en el tiempo adecuado de formación continua y superación profesional a los docentes de educación básica que les permita interactuar con los contenidos, enfoques y metodología actualizada generando su transformación dentro y fuera del aula.

b) Fortalecer el trayecto formativo de los Apoyos Técnico Pedagógicos de Zona y Sector de los diversos niveles y modalidades de Educación Básica para la consolidación del equipo de apoyo a los programas de estudio del ProNAP en sus diversas etapas de operación.

c) Propiciar el desarrollo de sistemas de registro escolar y acreditación de los trayectos formativos realizados por los maestros en servicio de la región.

d) Fortalecer los procesos de evaluación de las actividades de formación que realizan los docentes y promover la acreditación de los ENAMS a través del servicio de asesoría académica.

V.- CUADRO DE OPERACIÓN.

| INDICADOR DEL PROYECTO | META | COSTO DEL PROYECTO (MILES) | PPTO. ASIGNADO (MILES) | RECURSOS ADICIONALES NECESARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A).- Integración del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de los Docentes de Educación Básica en Servicio promovido. | 1 |  |  |  |

| ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS | PPTO. (MILES) |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatividad de los Talleres Generales de Actualización 2008-2009 | Número de docentes de Educación Básica en Servicio de preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes niveles y modalidades | 1267 docentes |  |
| Operatividad de los Cursos Estatales de Actualización 2009 | Número de docentes de Educación Básica en Servicio de preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes niveles y modalidades. | 640 docentes |  |
| Seguimiento al trayecto formativo por escuela y zona escolar durante el ciclo escolar 2008-2009, segunda fase de los Talleres Generales de Actualización 2008-2009 | Número de escuelas secundarias generales y técnicas en la región. Número de zonas escolares de preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes niveles y modalidades. | 5 Escuelas 26 Zonas Escolares. |  |
| Seguimiento a la reforma de educación preescolar aplicable en escuelas de educación preescolar y preescolar indígena del área a responsabilidad. | Número zonas escolares de preescolar regular e indígena. | 11 Zonas Escolares. Preescolar Regular e Indígena. |  |

| ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS | PPTO. (MILES) |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatividad de los trayectos formativos del Programa Enciclomedia y Certificación de Competencias Digitales de docentes participantes por escuela incorporadas al programa en la región. | Número de escuelas de Educación Básica incorporadas al Programa Enciclomedia. | 14 Zonas Escolares. Primaria Regular e Indígena |  |
| Seguimiento a la nueva propuesta multigrado de las escuelas primarias multigrado por zona escolar. | Número de zonas escolares de primaria regular e indígena con escuelas multigrado. | 14 Zonas Escolares. Primaria Regular e Indígena |  |
| Operatividad del Modelo Renovado de Telesecundaria con acceso a las tecnologías de la Información y la Comunicación y la Reforma de Secundaria para docentes de Secundarias Generales y Técnicas. | Número de escuelas secundarias generales y técnicas en la región. Número de zonas escolares de telesecundaria. | 5 Escuelas 6 Zonas Escolares |  |
| Implementación y seguimiento de propuestas de perspectivas de género, educación en valores, tecnologías de la información y la comunicación demás convocatorias emitidas por la Coordinación General de Formación Continua, Coordinación Estatal de Formación Continua u otras dependencias. | Número de docentes participantes en cada evento ofertado. | Variable |  |

| INDICADOR DEL PROYECTO | META | COSTO DEL PROYECTO (MILES) | PPTO. ASIGNADO (MILES) | RECURSOS ADICIONALES NECESARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B).- Orientaciones para la Operatividad del Servicio de Asesoría y Acompañamiento Académico a la Escuela. | 1 |  |  |  |

| ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS | PPTO. (MILES) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesoría y acompañamiento académico en el Consejo Directivo Regional de Formación Continua y Superación Profesional en atención a las problemáticas técnico pedagógicas detectadas. | Consejo Directivo Regional Constituido. | 1 |  |
| Formación continua y superación profesional del equipo de apoyo al Área Académica del Centro de Maestros en TGA, CEA, CNA, CGA, TB, Enciclomedia y programas compensatorios. | Número de Apoyos Técnico Pedagógicos, Directivos y Docentes frente a grupo seleccionados. | 25 docentes |  |
| Asesoría y acompañamiento académico a escuelas focalizadas de acuerdo a resultados de la prueba ENLACE | Número de escuelas detectadas de bajo aprovechamiento escolar. | 13 escuela |  |
| Asesoría y acompañamiento académico a docentes inscritos y sustentantes de Exámenes Nacionales de Actualización de Maestros en Servicio. | Número de docentes inscritos en los Cursos Nacionales de Actualización. | 640 docentes |  |
| Asesoría y acompañamiento académico a docentes participantes en convocatorias emitidas por la SEP Perspectivas de Género, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Educación en Valores, Escuelas de Calidad, entre otras. | Número de docentes participantes por evento. | Variable |  |
| Fortalecimiento académico de docentes participantes en la Enseñanza del Español y Matemáticas en la Escuela Primaria y de Matemáticas, Inglés y Didáctica en la Escuela Secundaria | Número de escuelas secundarias grales y técnicas. Número de zonas escolares de telesecundaria. | 5 Escuelas 6 Zonas Escolares |  |
| Asesoría y acompañamiento en el seguimiento y evaluación efectuado en los diversos procesos de actualización y capacitación docente. | Número de escuelas secundarias generales y técnicas en la región. Número de zonas escolares de preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes niveles y modalidades. | 5 Escuelas 26 Zonas Escolares. |  |

| INDICADOR DEL PROYECTO | META | COSTO DEL PROYECTO (MILES) | PPTO. ASIGNADO (MILES) | RECURSOS ADICIONALES NECESARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C).- Calidad del servicio ofertado por el Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas: Espacio educativo para ofrecer servicios de formación continua de alta calidad, con personal capacitado, instalaciones dignas y programas de trabajo incluyentes con acciones no sólo de capacitación y actualización, sino de fomento cultural y rescate de las tradiciones de la zona o región. | 1 |  |  |  |

| ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS | PPTO. (MILES) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejora en la atención a los usuarios mediante asesoría y acompañamiento en la oferta de servicios digitalizados optimizando el equipamiento con que se cuenta: medios de comunicación, internet, computadoras, educación a distancia, equipo enciclomedia. | Número de docentes solicitantes de servicio. | 350 docentes |  |
| Relativas a la vinculación de servicios de biblioteca en el desarrollo de investigación y fortalecimiento del Programa Nacional de Lectura, Cuadernillos de Estrategias del Colectivo Docente, Programa Escuelas de Calidad, Colección del uso de la Tecnología de la Información y Comunicación, Biblioteca de Actualización del Maestro, Paquetes de Cursos Nacionales de Actualización, Guías de Evaluación de la Prueba ENLACE y demás materiales de consulta. | Número de Docentes solicitantes del servicio de biblioteca. | 640 docentes |  |
| Integración y fortalecimiento del colectivo docente integrado por el personal comisionado al Centro de Maestro: Coordinador General, Coordinadora de Biblioteca, Coordinadora de Gestión Educativa y Coordinadora de Biblioteca. | Número de docentes Coordinadores del Centro de Maestros | 4 docentes |  |
| Vinculación y mejora en los proceso de participación, apoyo y comunicación en reuniones de consejo directivo regional, consejo técnico de zona y jefatura de sector, visitas dirigidas y eventos académicos: feria del libro, encuentros literarios, festival de la palabra, dia nacional y estatal del libro, dia de la lectura, entre otros. | Número de escuelas secundarias generales y técnicas en la región. Número de zonas escolares de preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes niveles y modalidades. | 5 Escuelas 26 Zonas Escolares. |  |

VI.- VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS.

    - Coordinación Estatal de Formación Continua en el Estado de Puebla para seguimiento de instrucciones y ejercicio de lineamientos relativos a los Programas de Estudio del Programa Nacional de Actualización Permanente de Docentes de Educación Básica en Servicio y demás Programas Educativos emitidos por la Secretaría de Educación Pública.

    - Unidad de Innovación y Desarrollo Académico en el estado de Puebla en el desarrollo de procesos de formación y actualización docente.

    - Universidad Pedagógica Nacional UPN región Huauchinango para su participación en el Trayecto Formativo del Programa de Enciclomedia.

    - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Huauchinango durante el proceso de certificación de competencias digitales de los Docentes de educación Básica en Servicio.

    - Coordinación Regional de Desarrollo Educativo Región I Huauchinango para la vinculación de actividades como: La atención a escuelas focalizadas de acuerdo a los resultados de la prueba  ENLACE, Programa Escuelas de Calidad, Programa para Abatir el Rezago Educativo en la Educ. Básica, Programa Nacional de Lectura y demás programas compensatorios.

    - Instituciones Educativas de Educación Media en la región durante la operatividad de los Exámenes Nacionales de Actualización de los Maestros de Educación Básica en Servicio. ENAMS en apoyo y participación.

    - Jefaturas de Sector y Supervisones Escolares de Educación Básica de los diferentes niveles y modalidades con sede en los municipios correspondientes a la región que atiende el Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas.

    - Instituciones Educativas participantes en el Programa Escuelas de Calidad, Programa para Abatir el Rezago Educativo en la Educ. Básica, Programa Nacional de Lectura y escuelas focalizadas en el servicio de asesoría y acompañamiento académico.

    - Instituciones Educativas participantes en las Reformas de Educación Preescolar, Propuesta Primaria Multigrado, Programa Enciclomedia, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Modelo Renovado de Telesecundaria, Reforma de Secundaria y demás programas compensatorios en el servicio de asesoría y acompañamiento académico.

    - Regiduría de Educación de las Presidencias Municipales y Presidencias Auxiliares de los municipios correspondientes a la región que atiende el Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas en apoyo a los diversos eventos académicos.

VII.- TABLERO DE CONTROL.

| ACTIVIDADES. A).- Integración del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de los Docentes de Educación Básica en Servicio promovido. | INDICADORES | METAS | FORMULA DE CÁLCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | CALENDARIO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J |
| Operatividad de los Talleres Generales de Actualización 2008-2009 | T.G.A. | 1267 docentes | 1267 docentes/ 1221* 100 | Realización de T.G.A. por zona escolar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatividad de los Cursos Estatales de Actualización 2009 | C.E.A. | 640 docentes | 640 docentes/ 640*100 | Realización de CEA por zona escolar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento al trayecto formativo por escuela y zona escolar. Ciclo escolar 2008-2009, segunda fase de los T.G.A. 2008-2009 | Trayecto Formativo por escuela y zona escolar | 5 Escuelas 26 Zonas Escolares. | 5 escuelas/ 5*100 26 zonas/ 26*100 | Consejos Técnicos Consultivos por Jefatura y Zona Escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento a la reforma de educación preescolar aplicable en escuelas de educación preescolar y preescolar indígena del área a responsabilidad. | Trayecto Formativo por escuela y zona escolar | 11 Zonas Escolares. Preescolar Regular e Indígena. | 11 zonas/ 11*100 | Consejos Técnicos Consultivos por Zona Escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatividad de los trayectos formativos del Programa Enciclomedia y Certificación de Competencias Digitales de docentes participantes por escuela incorporadas al programa en la región. | Trayecto Formativo por escuela y zona escolar. Certificación de Competencias digitales. | 14 Zonas Escolares. Primaria Regular e Indígena | 14 zonas/ 14*100 | Uso adecuado de equipo de enciclomedia y docentes evaluados y certificados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A).- Integración del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de los Docentes de Educación Básica en Servicio promovido. | INDICADORES | METAS | FORMULA DE CÁLCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | CALENDARIO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J |
| Seguimiento a la nueva propuesta multigrado de las escuelas primarias multigrado por zona escolar. | Trayecto Formativo por escuela y zona escolar | 14 Zonas Escolares. Primaria Regular e Indígena | 14 zonas/ 14*100 | Consejos Técnicos Consultivos por Jefatura y Zona Escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operatividad del Modelo Renovado de Telesecundaria con acceso a las tecnologías de la Información y la Comunicación y la Reforma de Secundaria para docentes de Secundarias Generales y Técnicas. | Trayecto Formativo por escuela y zona escolar | 5 Escuelas 6 Zonas Escolares | 5 escuelas/ 5*100 6 zonas/ 6*100 | Consejos Técnicos Consultivos por Jefatura y Zona Escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación y seguimiento de propuestas de perspectivas de género, educación en valores, tecnologías de la información y la comunicación demás convocatorias emitidas por la Coordinación General de Formación Continua, Coordinación Estatal de Formación Continua u otras dependencias. | Convocatoria emitida y docentes participantes | Variable | Núm docentes/ Núm*100 | Registro y participación de docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES B).- Orientaciones para la Operatividad del Servicio de Asesoría y Acompañamiento Académico a la Escuela. | INDICADORES | METAS | FORMULA DE CÁLCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | CALENDARIO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J |
| Asesoría y acompañamiento académico en el Consejo Directivo Regional de Formación Continua y Superación Profesional en atención a las problemáticas técnico pedagógicas detectadas. | Consejo Directivo Regional Constituido | 1 | 1consejo/ 1* 100 | Consejo constituido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación continua y superación profesional del equipo de apoyo al Área Académica del Centro de Maestros en TGA, CEA, CNA, CGA, TB, Enciclomedia y programas compensatorios. | Cursos y talleres de formación y superación profesional | 25 docentes | 25 docentes/ 25*100 | asesoría a colectivos docentes asignados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoría y acompañamiento académico a escuelas focalizadas de acuerdo a resultados de la prueba ENLACE | Trayecto Formativo por escuela y zona escolar | 13 escuela | 13 escuelas/ 13*100 | Reuniones Consejo Directivo Regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoría y acompañamiento académico a docentes inscritos y sustentantes de Exámenes Nacionales de Actualización de Maestros en Servicio. | Asesoría de CNA | 640 docentes | 640 docentes/ 640*100 | Consejos Técnicos Consultivos por Jefatura y Zona Escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoría y acompañamiento académico a docentes participantes en convocatorias emitidas por la SEP Perspectivas de Género, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Educación en Valores, Escuelas de Calidad, entre otras. | Convocatoria emitidas por la SEP | Variable | Num docente/ Num*100 | Registro y participación de docentes asesorados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES B).- Orientaciones para la Operatividad del Servicio de Asesoría y Acompañamiento Académico a la Escuela. | INDICADORES | METAS | FORMULA DE CÁLCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | CALENDARIO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J |
| Fortalecimiento académico de docentes participantes en la Enseñanza del Español y Matemáticas en la Escuela Primaria y de Matemáticas, Inglés y Didáctica en la Escuela Secundaria | Diplomados de Español, Matemáticas, Inglés y Curso de Didáctica en Secundaria | 5 Escuelas 6 Zonas Escolares | 5 escuelas/ 5*100 6 zonas/ 6*100 | Registro y participación de docentes asesorados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoría y acompañamiento en el seguimiento y evaluación efectuado en los diversos procesos de actualización y capacitación docente. | Programas de Estudio de ProNAP y Programas Compensatorios | 5 Escuelas 26 Zonas Escolares. | 5 escuelas/ 5*100 26 zonas/ 26*100 | Sistematización de procesos por evento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES C).- Calidad del servicio ofertado por el Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas: Espacio educativo para ofrecer servicios de formación continua de alta calidad, con personal capacitado, instalaciones dignas y programas de trabajo incluyentes con acciones no sólo de capacitación y actualización, sino de fomento cultural y rescate de las tradiciones de la zona o región. | INDICADORES | METAS | FORMULA DE CÁLCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | CALENDARIO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J |
| Mejora en la atención a los usuarios mediante asesoría y acompañamiento en la oferta de servicios digitalizados optimizando el equipamiento con que se cuenta: medios de comunicación, internet, computadoras, educación a distancia, equipo enciclomedia. | Servicio digitalizados y equipamiento del CdM | 350 docentes | 35 docentes/ 350*100 | Registro de asistencia y control de calidad del servicio a usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relativas a la vinculación de servicios de biblioteca en el desarrollo de investigación y fortalecimiento del Programa Nacional de Lectura, Cuadernillos de Estrategias del Colectivo Docente, Programa Escuelas de Calidad, Colección del uso de la Tecnología de la Información y Comunicación, Biblioteca de Actualización del Maestro, Paquetes de Cursos Nacionales de Actualización, Guías de Evaluación de la Prueba ENLACE y demás materiales de consulta. | Servicios de biblioteca: investigación, consulta, eventos. | 640 docentes | 640 docentes/ 640*100 | Registro de asistencia y control de calidad del servicio a usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES C).- Calidad del servicio ofertado por el Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas: Espacio educativo para ofrecer servicios de formación continua de alta calidad, con personal capacitado, instalaciones dignas y programas de trabajo incluyentes con acciones no sólo de capacitación y actualización, sino de fomento cultural y rescate de las tradiciones de la zona o región. | INDICADORES | METAS | FORMULA DE CÁLCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | CALENDARIO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J |
| Integración y fortalecimiento del colectivo docente integrado por el personal comisionado al Centro de Maestro: Coordinador General, Coordinadora de Biblioteca, Coordinadora de Gestión Educativa y Coordinadora de Biblioteca. | Vinculación de acciones de las coordinaciones del cdm | 4 docentes | 4 docentes/ 4*100 | Reuniones académicas del colectivo docente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinculación y mejora en los proceso de participación, apoyo y comunicación en reuniones de consejo directivo regional, consejo técnico de zona y jefatura de sector, visitas dirigidas y eventos académicos: feria del libro, encuentros literarios, festival de la palabra, dia nacional y estatal del libro, dia de la lectura, entre otros. | Vinculación de acciones con autoridades educativas, jefatura de sector, zonas escolares y escuelas | 5 Escuelas 26 Zonas Escolares. | 5 escuelas/ 5*100 26 zonas/ 26*100 | Consejo Directivo Regional, Consejos Técnicos Consultivos por Jefatura y Zona Escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ELABORÓ | REVISÓ | AURORIZÓ |
| --- | --- | --- |
| MTRA. BEATRIZ MORALES REYES COORDINADORA ACADÉMICA DE CDM | MTRO. HILDEGARDO MONTIEL APARICIO COORDINADOR GENERAL DE CDM | MTRA. MIRELLA TEJEDA RODRÍGUEZ COORDINADORA ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA |

VIII.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

CGFC. SEP. Criterios para elaborar el Programa Rector Estatal para la Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio 2008. México, Febrero del 2008.

SEP. Programa Sectorial de Educación.  2007-2012. México, Noviembre de 2007.

ACUERDO número 432 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio. México, Diciembre del 2007.

SEP.  CGFC. Orientaciones Generales para Operar el Servicio de Asesoría y Acompañamiento Académico a la Escuela. México, Enero de 2005

CGCM. CDM 2121 SEP.  Programa Rector Regional de Formación Continua del Centro de Maestros de Villa Lázaro Cárdenas 2007-2008.  V. L. C.  Venustiano Carranza, Pue., Agosto del 2007.

SEP. Resultados de la prueba ENLACE 2007 (indicadores de bajo aprovechamiento escolar e identificación de escuelas focalizadas para su atención.